НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

БИОЦЕНОЗ: ВОЗДУХ

Система мониторинга аэробиома и биологических факторов качества воздушной среды

ЭКВИЛИБРИУМ — ECO-PPA — СПЕЦЗАЩИТА

Проект ОРИОН 22:22  |  Версия 1.0

26 августа 2026 года

РЕЗЮМЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ Воздух рассматривается как динамическая среда переноса химических веществ, частиц, пыльцы, спор, микроорганизмов и экологических сигналов между природными, городскими, сельскохозяйственными и промышленными системами.

«Биоценоз: Воздух» переводит мониторинг атмосферы из режима фиксации отдельных превышений в режим раннего предупреждения, установления вероятного источника, прогноза переноса, оценки воздействия и проверки результата принятых мер. Система дополняет, но не заменяет государственный экологический, санитарный и гидрометеорологический контроль.

Научно точное ядро проекта — мониторинг аэробиома, биоаэрозолей и физико-химической матрицы воздушной среды. Термин «Биоценоз» сохраняется как сильное проектное название, при этом документ прямо разграничивает обнаружение биологического маркера, жизнеспособность, активность, инфекционность и реальный риск.

## Шесть управленческих вопросов

- Что происходит с воздухом сейчас?

- Является ли изменение естественным, сезонным или опасным?

- Где находится вероятный источник?

- Куда и с какой скоростью перемещается воздействие?

- Кто и какие экосистемы подвергаются риску?

- Какое действие необходимо и дало ли оно измеримый результат?

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ Утвердить предпроектный этап, выбрать пилотную территорию и за 60 дней сформировать научный протокол, карту источников и рецепторов, архитектуру сети, план качества данных и паспорт пилота ECO-PPA.

## Структура документа

- Смысл проекта

- Научная рамка и рабочее определение

- Миссия, цель и задачи

- Принципы системы

- Объект и границы наблюдения

- Контур наблюдения

- Показатели и нормативные ориентиры

- Измерительная сеть

- Архитектура данных ЭКВИЛИБРИУМ

- Атлас угроз

- Алгоритм реакции

- ECO-PPA как контур реализации

- Распределение ролей

- Пилот на 12 месяцев

- KPI и доказательность

- Риски и ограничения

- Масштабирование

- Итоговое решение и источники

ЛОГИКА ЧТЕНИЯ Разделы 1–6 задают научную рамку; 7–13 описывают измерения, данные и управление; 14–18 формируют пилот, критерии успеха и решение о масштабировании.

# 1. Смысл проекта

Традиционный мониторинг воздуха чаще организован по отдельным ведомственным контурам: метеорология, химические загрязнители, санитарный надзор, биологические наблюдения и данные предприятий существуют рядом, но не всегда связаны в единую причинно-следственную картину. Проект создаёт сквозную управленческую цепочку:

ЦЕПОЧКА УПРАВЛЕНИЯ источник → эмиссия → перенос и трансформация → экспозиция → воздействие → реакция → проверка результата

- наблюдать одновременно физические, химические и биологические факторы;

- различать сезонный фон, локальную аномалию и дальний перенос;

- связывать измерение с вероятным источником и чувствительным рецептором;

- прогнозировать развитие ситуации и время достижения уязвимых объектов;

- оформлять меры как проверяемые проекты ECO-PPA;

- проверять эффект вмешательства по данным до, после и на контрольной территории.

# 2. Научная рамка и рабочее определение

## 2.1. Почему термин требует пояснения

В строгой экологии биоценоз — совокупность взаимодействующих популяций, населяющих определённый биотоп. Для значительной части организмов атмосфера служит временной средой переноса. Поэтому нельзя объявлять всю атмосферу единым доказанным самоподдерживающимся биоценозом. Более точные научные термины: аэробиота, аэробиом, атмосферный микробиом и биоаэрозоль.

НАУЧНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ Обнаружение ДНК или РНК в пробе воздуха не доказывает, что организм жив, метаболически активен, инфекционен или опасен. Эти свойства требуют отдельных методов подтверждения.

## 2.2. Рабочее определение

«Биоценоз: Воздух» — проектное название динамической природно-техногенной системы, включающей аэробиоту и биологические частицы воздушной среды, физико-химическую матрицу атмосферы, источники, процессы переноса и трансформации, объекты воздействия, а также цифровые и организационные механизмы предупреждения и управления рисками.

Аэробиом — динамическая совокупность микроорганизмов в заданном воздушном пространстве, меняющаяся в зависимости от сезона, времени суток, метеорологических условий, типа поверхности и происхождения воздушных масс. Исследования показывают воспроизводимые суточные и сезонные изменения состава атмосферного микробиома, а также перенос микроорганизмов на большие расстояния [8–12].

# 3. Миссия, цель и задачи

МИССИЯ Создать цифровой орган экологического чувствования территории, способный распознавать изменения воздушной среды до возникновения масштабного вреда.

Стратегическая цель: обеспечить непрерывное наблюдение, прогнозирование и управляемое восстановление качества воздуха и связанных с ним природных систем на основе доказательных данных.

- формировать многокомпонентную картину состояния воздуха;

- выявлять химические, физические и биологические аномалии;

- устанавливать вероятные источники и маршруты переноса;

- прогнозировать развитие ситуации на горизонтах 6, 24 и 72 часа;

- оценивать воздействие на население, растения, животных и микроорганизмы;

- создавать адресные сценарии предупреждения и реагирования;

- формировать паспорта воздушной среды территорий;

- создавать доказательную базу ECO-PPA и проверять результат каждого вмешательства;

- масштабировать решения от отдельного объекта до региона и трансграничного пространства.

# 4. Принципы системы

- Научная корректность: воспроизводимые методы, контроль качества, полевые и лабораторные контроли.

- Предупреждение вреда: ранний сигнал ценнее запоздалой фиксации ущерба.

- Многоуровневость: непрерывные датчики дополняются референтными приборами, лабораториями и дистанционными данными.

- Разделение статусов: наблюдение, аналитическая гипотеза и подтверждённый вывод маркируются отдельно.

- Неопределённость: рядом с прогнозом и индексом публикуется уровень доверия.

- Человек в контуре: обязательные решения принимает уполномоченное лицо или орган.

- Совместимость: система встраивается в действующие государственные и научные контуры.

- Доказательность: каждое мероприятие связано с исходным уровнем, целью и проверкой результата.

- Открытость и защита: обезличенные экологические данные открываются, чувствительные сведения защищаются.

- Неподавление жизни: цель — управление опасными источниками и экспозицией, а не стерилизация наружного воздуха.

# 5. Объект и границы наблюдения

Основной объект — приземный слой атмосферы и циркулирующие в нём физические, химические и биологические компоненты, связанные с конкретной территорией, источниками и рецепторами воздействия. Каждая программа задаёт географическую границу, высотный диапазон, сезон, период наблюдения и класс рецепторов.

## Пространственные уровни

- Точка: школа, больница, жилой двор, рабочее место или предприятие.

- Микрозона: квартал, промышленная площадка, парк или сельскохозяйственный объект.

- Муниципальная территория: город или район.

- Воздушный бассейн: территория, связанная общими потоками воздуха.

- Региональная сеть: муниципальные, промышленные и фоновые точки.

- Межрегиональный и трансграничный уровень: дальний перенос дыма, пыли, аллергенов и загрязняющих веществ.

## Функциональные границы

Наружный воздух, воздух помещений и зона дыхания человека не смешиваются в одном массиве без маркировки. Внутренняя среда учитывается как сопряжённый модуль, поскольку источники, нормативы и способы управления отличаются. Система не подменяет клиническую диагностику, эпидемиологическое расследование и официальные полномочия органов власти.

# 6. Контур наблюдения

| Уровень | Что наблюдается | Управленческий результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Контекст | Рельеф, землепользование, население, источники, пожары | Карта источников и рецепторов |
| 1. Физика | Температура, влажность, давление, ветер, осадки, радиация | Условия переноса и рассеивания |
| 2. Аэрозоль | PM1, PM2.5, PM10, число и размер частиц, чёрный углерод | Интенсивность и тип эпизода |
| 3. Химия | NO₂/NOx, SO₂, CO, O₃, NH₃, ЛОС и маркеры источников | Профиль загрязнения |
| 4. Биология | Пыльца, споры, бактерии, грибы, аллергены, эндотоксины | Аэробиом и биологическая нагрузка |
| 5. Экосистемы | Осаждение, состояние растений, фенология, биоиндикаторы | Экологический эффект |
| 6. Экспозиция | Население, время воздействия, чувствительные объекты | Карта уязвимости |
| 7. Управление | События, решения, сроки, меры, остаточный риск | Доказательство результата |

ONE HEALTH Оценка связывает здоровье человека, животных, растений и окружающей среды, сохраняя отдельные методы и полномочия каждого контура [13].

# 7. Показатели и нормативные ориентиры

## 7.1. Базовая система показателей

| Блок | Базовые показатели | Расширенные показатели |
| --- | --- | --- |
| Метеорология | Температура, влажность, давление, ветер, осадки | Радиация, турбулентность, высота перемешивания |
| Аэрозоль | PM1, PM2.5, PM10 | Ультрамелкие частицы, размеры, чёрный углерод |
| Газы | NO₂/NOx, SO₂, CO, O₃, NH₃ | ЛОС и профильные вещества |
| Аэробиота | Пыльца, споры, общая биологическая нагрузка | Бактерии, грибы, метагеномика, целевые маркеры |
| Биориск | Аллергены, эндотоксин | Жизнеспособность, токсины, AMR-маркеры |
| Эффект | Осаждение и состояние растений | Фенология, биоразнообразие, биоиндикация |
| Экспозиция | Население и время в зоне | Модели уязвимых групп без раскрытия личности |
| Система | Полнота и доступность данных | Точность прогноза, ложные тревоги, время реакции |

## 7.2. Ориентиры ВОЗ 2021

Рекомендации ВОЗ являются медико-профилактическим ориентиром и не заменяют национальные нормативы. В официальной российской оценке применяются действующие санитарные требования; перед подачей документа необходимо проверить актуальную редакцию СанПиН 1.2.3685-21 [1, 6].

| Компонент | Долгосрочный ориентир | Краткосрочный ориентир |
| --- | --- | --- |
| PM2.5 | 5 мкг/м³ | 15 мкг/м³ |
| PM10 | 15 мкг/м³ | 45 мкг/м³ |
| NO₂ | 10 мкг/м³ | 25 мкг/м³ |
| O₃ | 60 мкг/м³ — пик сезона | 100 мкг/м³ — максимум 8-часового среднего |
| SO₂ | — | 40 мкг/м³ |
| CO | — | 4 мг/м³ |

Примечание: суточные уровни ВОЗ представлены как 99-й процентиль, а не как абсолютный максимум. Для озона используется отдельная логика пикового сезона и восьмичасового среднего [1].

## 7.3. Индексы

- индекс физико-химического качества воздуха;

- индекс состояния аэробиоты;

- индекс экспозиционной безопасности;

- индекс устойчивости и восстановительной способности территории.

ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ Опасный целевой сигнал, нормативное превышение или подтверждённый биологический риск всегда показываются отдельно и не могут быть скрыты благоприятным средним индексом.

# 8. Измерительная сеть

Сеть строится по принципу «референтное ядро + распределённые узлы + лаборатория + мобильный контур + модельные и аэрокосмические данные». Низкобюджетные датчики не получают статус регуляторного измерения автоматически: необходимы совместное размещение с опорным оборудованием, коррекция влажностных и температурных влияний, обслуживание и повторная калибровка [3, 5].

- одна опорная станция референтного уровня либо интеграция с существующей;

- 10–15 распределённых сенсорных узлов;

- 3–5 постов отбора биоаэрозолей и пыльцы;

- одна фоновая контрольная точка;

- мобильный измерительный комплекс и маршрутные обследования;

- референс-лаборатория и подтверждающие лаборатории;

- эпизодическое вертикальное профилирование;

- спутниковые, модельные и метеорологические данные.

## Методы биологического контура

Пыльца и споры определяются микроскопией или автоматизированными методами; бактерии и грибы — количественной ПЦР, 16S/ITS-профилированием и, по обоснованной программе, метагеномикой. Жизнеспособность, культивируемость, метаболическая активность, токсигенность и инфекционность оцениваются отдельными методами. Для низкобиомассных проб обязательны полевые, транспортные и лабораторные контроли.

# 9. Архитектура данных ЭКВИЛИБРИУМ

| Слой | Функция |
| --- | --- |
| 1. Получение | Стационарные и мобильные приборы, лаборатории, ДЗЗ, метеоданные, биоиндикация. |
| 2. Пограничная обработка | Проверка диапазонов, состояния прибора, времени, связи и первичных аномалий. |
| 3. Интеграция | Единицы измерения, справочники веществ, таксонов, источников и территорий. |
| 4. Хранение | Временные ряды, геоданные, лабораторные результаты, спектры, изображения и версии моделей. |
| 5. Семантический гиперграф | Связь территории, станции, пробы, вещества, таксона, источника, рецептора, события, решения и результата. |
| 6. Аналитика | Аномалии, обратные траектории, классификация источников, экспозиция, риск и цифровой двойник. |
| 7. Управление | Ситуационный экран, карта рисков, уведомления, карточка события, публичная обезличенная карта. |

## Паспорт измерения

- уникальный идентификатор, дата, время, координаты и высота;

- метод, единица измерения, предел обнаружения и калибровка;

- оценка неопределённости, признак качества и версия алгоритма;

- происхождение данных и полный журнал преобразований;

- для пробы — отборщик, тара, транспортировка и цепочка хранения.

ПРИНЦИП ИИ Алгоритм может обнаруживать аномалию и предлагать гипотезу источника, но значимое решение сопровождается объяснимыми основаниями, уровнем доверия и человеческим подтверждением.

# 10. Атлас угроз

| Сценарий | Сигналы | Основные действия |
| --- | --- | --- |
| Промышленный выброс | Специфические газы, частицы или элементы + ветер | Подтверждение, локализация, проверка источника |
| Транспортный эпизод | NOx, CO, чёрный углерод, ультрамелкие частицы | Защита объектов, управление потоками |
| Пожар и дым | PM2.5, CO, органические компоненты, спутниковый очаг | Прогноз шлейфа, предупреждение, фильтрация |
| Пыль | PM10, минеральный состав, сухая погода | Пылеподавление и режим работ |
| Инверсия | Слабый ветер, низкий слой перемешивания, накопление | Предупреждение и временное снижение выбросов |
| Пыльца и споры | Рост таксонов + фенология + метеоусловия | Аллергенный прогноз и режимы фильтрации |
| Сельхоз/отходы | NH₃, органическая пыль, эндотоксин, биомаркеры | Повторный отбор и обследование источника |
| Необычный биосигнал | Кластер целевых маркеров | Закрытый контур, референс-подтверждение, компетентные органы |
| Дальний перенос | Синхронный рост на нескольких территориях | Межрегиональный прогноз и обмен данными |
| Подмена данных | Невозможные значения, рассогласование, нарушение подписи | Изоляция узла, аудит, резервирование |

# 11. Алгоритм реакции

## Шаг 1. Обнаружить

Нормативное превышение, отклонение от сезонного фона, сочетание сигналов или прогноз опасного развития.

## Шаг 2. Проверить качество

Исправность прибора, калибровка, влажность, соседние узлы и метеорологическая правдоподобность.

## Шаг 3. Подтвердить

Независимый метод, повторный отбор, референс-лаборатория и проверка операций у источника.

## Шаг 4. Оценить риск

Опасность × экспозиция × уязвимость; доверие и срочность указываются отдельно.

## Шаг 5. Установить источник

Ветер, обратные траектории, реестр источников, профили и мобильное обследование.

## Шаг 6. Спрогнозировать

Зона воздействия и чувствительные объекты на горизонтах 6, 24 и 72 часа.

## Шаг 7. Принять решение

Зелёный, жёлтый, оранжевый или красный уровень; действие утверждает компетентный орган.

## Шаг 8. Проверить эффект

Сравнение до/после, контрольная территория, сопоставимая погода и остаточный риск.

## Шаг 9. Закрыть и обучиться

Итоговая карточка события, причина, эффективность, обновление модели и регламента.

ФОРМУЛА РИСКА R = H × E × V, где H — опасность, E — ожидаемая экспозиция, V — уязвимость. Низкая уверенность при потенциально тяжёлом последствии требует ускоренного подтверждения, а не игнорирования сигнала.

# 12. ECO-PPA как контур реализации

ECO-PPA превращает результаты наблюдения в финансируемые пакеты предупреждения и восстановления. Каждый пакет получает паспорт, связывающий проблему, исходный уровень, решение, ресурсы, срок и доказательство результата.

- проблема, источник и исходный уровень;

- целевой результат и техническое либо организационное решение;

- ответственные участники и объём ресурсов;

- схема финансирования и показатели результата;

- методика мониторинга, отчётности и верификации;

- сроки, основания для продолжения и стоп-условия;

- остаточный риск и правила доступа к данным.

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ наблюдение → паспорт проблемы → проект вмешательства → исполнение → независимая проверка → масштабирование

# 13. Распределение ролей

| Участник | Основная роль |
| --- | --- |
| ЭКВИЛИБРИУМ | Единая модель данных, гиперграф, цифровой двойник, прогноз, реестр событий и доказательств. |
| ECO-PPA | Проекты вмешательства, объединение ресурсов, KPI, мониторинг результата и независимая верификация. |
| СПЕЦЗАЩИТА | Оператор исполнения: обследования, сеть, мобильные группы, взаимодействие с предприятиями и мероприятия. |
| Органы власти | Официальные решения, предупреждения и действия строго в пределах компетенции. |
| Научный совет | Методики, пороги, научная корректность и пересмотр моделей. |
| Лаборатории | Подтверждающие исследования, контроль качества и цепочка хранения. |
| Владельцы источников | Данные, профилактика, устранение причин и выполнение предписанных мер. |
| Независимый верификатор | Проверка результата мероприятий ECO-PPA. |
| ИАЦ | Межведомственная аналитика, подготовка решений и стратегическое масштабирование. |

ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ единая методология — распределённое наблюдение — ответственное исполнение — независимая проверка

# 14. Пилот на 12 месяцев

Пилот выбирается на территории, где сочетаются жилые, природные, транспортные и производственные зоны, имеются чувствительные объекты, фоновая точка, лабораторный партнёр и готовность органов власти. Один год охватывает сезонный цикл, но не формирует многолетнюю климатическую норму.

| Месяцы | Этап | Ключевые работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Проектирование | Карта источников и рецепторов; протокол; план качества; соглашения | Паспорт пилота |
| 3–4 | Развёртывание | Монтаж, лаборатории, платформа, совместное размещение датчиков | Работающий контур |
| 5–6 | Ввод | Калибровка, фоновые карты, пороги, тестовые уведомления | Пригодность данных |
| 7–8 | Аналитика | Сезонный профиль, источники, экспозиция, модель переноса | Модель территории |
| 9–10 | Вмешательства | 2–3 проекта: пыль, источник, фильтрация или пыльца | Доказательство управляемости |
| 11 | Учения и аудит | Химический и биологический сценарии, проверка реакции | Операционная готовность |
| 12 | Итог | Отчёт, экономика, стандарты и архитектура второго этапа | Пакет тиражирования |

## Предлагаемые зоны пилота

- фоновая природная точка;

- жилая и общественная зона;

- транспортный коридор;

- промышленная или коммунальная зона;

- сельскохозяйственный объект;

- чувствительный рецептор — школа, больница или социальное учреждение.

# 15. KPI и доказательность

Ниже приведены проектные целевые значения для обсуждения. Они утверждаются после обследования территории, выбора оборудования и согласования методики.

| Блок | Проектная цель | Способ подтверждения |
| --- | --- | --- |
| Технические | ≥90% валидных данных опорного контура; ≥95% обязательных метаданных | Журнал качества и аудит |
| Научные | ≥80% значимых событий подтверждены независимым каналом | Референс-проверка |
| Источники | Класс источника определён минимум для 70% значимых эпизодов | Траектории и профили |
| Прогноз | Основная зона воздействия прогнозируется на 6 часов | Сравнение прогноза и факта |
| Операции | Первичная оценка оранжевого события — до 30 минут | Журнал событий |
| Вмешательства | Не менее трёх пакетов ECO-PPA | До/после/контроль |
| Готовность | Не менее двух комплексных учений | Независимый аудит |

КОРРЕКТНОСТЬ KPI Долгосрочное снижение заболеваемости не заявляется как результат годового пилота. Медицинские показатели возможны только как агрегированные исследовательские индикаторы при правовом и этическом основании.

# 16. Риски и ограничения

| Риск | Мера управления |
| --- | --- |
| Спорность термина | Публичное название сохраняется; в ТЗ используются аэробиом и биоаэрозоль. |
| Ошибки датчиков | Совместное размещение, калибровка, влажностная коррекция и резервные измерения. |
| ДНК = опасность | Раздельно указываются наличие, жизнеспособность, активность и инфекционность. |
| Один сезонный цикл | Продолжение мониторинга; запрет на выводы о многолетнем тренде. |
| Ложные тревоги | Многоступенчатая валидация и обязательный уровень доверия. |
| Конфликт полномочий | Матрица ответственности и соглашения до запуска. |
| Паника | Единый протокол риск-коммуникации; разделение предварительного и подтверждённого сигнала. |
| Чувствительные данные | Разграничение доступа, журналирование и защищённый контур. |
| Подмена данных | Цифровая подпись, резервирование и контроль аномалий. |
| Зависимость от поставщика | Открытые интерфейсы, экспорт и переносимость данных. |
| Завышенный эффект | Сценарные оценки и независимая верификация. |

# 17. Дорожная карта масштабирования

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Методология | 0–3 месяца | Глоссарий, показатели, модель данных, приборы, лаборатории, регламенты и шаблон ECO-PPA. |
| 2. Пилот | 4–15 месяцев | Полный сезонный цикл, цифровой двойник, вмешательства, аудит и пакет тиражирования. |
| 3. Сеть пилотов | 16–30 месяцев | Город, промышленность, сельское хозяйство, природная и северная территории. |
| 4. Региональный стандарт | 31–48 месяцев | Единый центр, интеграция ведомств, стандарт обмена и межмуниципальные сценарии. |
| 5. Национальный контур | 49–60 месяцев | Сеть воздушных бассейнов, ГАСМП «ЭКВИЛИБРИУМ» и международная кооперация. |

# 18. Итоговое решение и источники

## 18.1. Решение для запуска

- утвердить двухуровневое название: «Биоценоз: Воздух» / «Мониторинг аэробиома и биологических факторов качества воздушной среды»;

- определить заказчика предпроектного этапа и владельца результата;

- выбрать пилотную территорию и референс-лабораторию;

- за 60 дней подготовить научный протокол, карту источников и рецепторов, архитектуру сети и план качества данных;

- согласовать матрицу полномочий и регламент реагирования;

- запустить 12-месячный пилот с независимой верификацией и пакетами ECO-PPA.

ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА «Биоценоз: Воздух» — переход от измерения загрязнения к управлению жизнеспособностью территории.

## 18.2. Статус документа

Документ является концептуальным и предназначен для предпроектного обсуждения. Пороговые значения, состав оборудования, юридическая модель, бюджет и официальные регламенты утверждаются после обследования территории, консультаций с уполномоченными органами и проверки действующих нормативных требований.

## 18.3. Основные источники

[1] WHO. Global Air Quality Guidelines (2021). https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

[2] WMO. Global Atmosphere Watch Programme. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/global-atmosphere-watch-gaw-programme

[3] UNEP. GEMS/Air. https://www.unep.org/topics/environment-under-review/gems-air

[4] Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Global atmospheric composition forecasts. https://ads.atmosphere.copernicus.eu/datasets/cams-global-atmospheric-composition-forecasts

[5] European Environment Agency. European Air Quality Index. https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html

[6] СанПиН 1.2.3685-21. Официальное опубликование. https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022

[7] Росгидромет. Ежегодники состояния загрязнения атмосферы. https://www.meteorf.gov.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/

[8] Gusareva et al. Short-timescale dynamics of the airborne microbiome. PNAS, 2019. https://doi.org/10.1073/pnas.1908493116

[9] Gusareva et al. Seasonal and diurnal variations of airborne microbiomes in Western Siberia. Scientific Reports, 2020. https://doi.org/10.1038/s41598-020-78604-8

[10] Mayol et al. Long-range transport of airborne microbes over the global tropical and subtropical ocean. Nature Communications, 2017. https://doi.org/10.1038/s41467-017-00110-9

[11] Vaïtilingom et al. Potential impact of microbial activity on the oxidant capacity and organic carbon budget in clouds. PNAS, 2013. https://doi.org/10.1073/pnas.1205743110

[12] Archer et al. Air mass source drives bacterial and fungal community composition above the Great Barrier Reef. ISME Journal, 2020. https://doi.org/10.1038/s41396-019-0555-0

[13] WHO, FAO, UNEP, WOAH. One Health Joint Plan of Action. https://www.who.int/publications/i/item/9789240059139