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02  /  РЕЗЮМЕ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ
Одно решение: разрешить 90-дневную апробацию
Проверить связность научного, проектного, договорного, финансового и архивного контуров в режиме без движения денег.
Главный тезис
Деньги должны следовать не за декларацией, а за договорно закреплённой, измеримой и воспроизводимо доказанной динамикой биосферы; знания, основания решений и результаты каждого цикла сохраняются как наследие.
	Параметр
	Предложение

	Срок первого этапа
	90 календарных дней.

	Территории
	Сызрань — Рамено — Смолькино; функции участков определяются только после обследования.

	Режим
	Shadow mode: система рассчитывает сценарии и проектные шлюзы, но не инициирует платежи.

	Выход
	Исходная линия, модель 0.1, паспорт ECO-PPA, правовая карта, доказательный пакет, тестовый архивный пакет, независимое заключение.

	Следующий шаг
	Отдельное решение о 12-месячном полевом пилоте: GO / условный GO / NO-GO.



Ожидаемый результат
Не презентация «идеальной системы», а доказательство того, какие части работоспособны, где остаются пробелы и при каких условиях допустим ограниченный пилот.


03  /  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГРАНИЦЫ
Новизна — в связанности, а не в выпуске денег
Динамическая модель биосферы. информационно-аналитический слой наблюдений, связей, сценариев, прогнозов и неопределённости; система поддержки решений, а не источник юридически обязательного решения.
Новая Мировая финансовая система. рабочее название международно совместимого проектно-доказательного слоя поверх действующих валют, счетов, договоров, банков, казначейств и институтов развития.
Архив наследия. распределённый слой долговременной памяти, происхождения данных, прав, версий, решений, доказательств и академического повторного использования; оригиналы остаются у законных хранителей.
Ключевая граница
Модель рекомендует. Уполномоченный субъект принимает решение. Банк, казначейство или сторона договора исполняет законное распоряжение. Независимый валидатор проверяет результат. Архив сохраняет доказательную цепочку.
· Предлагаемая архитектура не заменяет национальные деньги, центральные банки, банковскую систему, бюджетное, налоговое, статистическое или бухгалтерское регулирование.
· Система не выпускает законное платёжное средство и не создаёт права на автоматическое получение финансирования.
· Материалы не содержат обещаний доходности, гарантии возврата капитала или заявления об отсутствии рисков.
· Экологический результат не приравнивается к денежной стоимости без отдельной законной методики, независимой оценки и договорного основания.
· Архитектура не объявляется мировым, национальным или отраслевым стандартом. На первом этапе это проверяемая проектная гипотеза и предмет ограниченной апробации.


04  /  ПОЧЕМУ СЕЙЧАС
Риск становится системным, а данные — всё более распределёнными
Факты задают масштаб задачи, но не доказывают эффективность предлагаемой архитектуры до апробации.
	Наблюдение
	Значение для конструкции
	Официальный источник

	2025 г.: около +1,43 °C к 1850–1900 гг.; 2015–2025 — одиннадцать самых тёплых лет.
	Нужны длинные ряды, версии моделей и работа с неопределённостью.
	WMO, 2026

	119 стран, около 60%, сообщили о многоопасностных системах раннего предупреждения.
	Предупреждение должно завершаться готовностью, действием и проверкой результата.
	WMO, 2025

	Target 19: глобальная цель мобилизовать не менее 200 млрд долл. США в год к 2030 г. из всех источников.
	Это системный ориентир, а не обещание средств конкретному проекту.
	CBD

	Природные риски рассматриваются как кредитные, рыночные и операционные; сохраняются пробелы данных и методик.
	Нужны ограниченные KPI, происхождение данных и независимая проверка.
	NGFS, 2026



Источники: WMO State of the Global Climate 2025; WMO Global Status of MHEWS 2025; CBD Target 19; NGFS 2026 Nature Package.
Вывод
Нет дефицита отдельных платформ и показателей. Дефицит — в совместимом цикле «наблюдение → решение → договор → действие → проверка → память».


05  /  ПРИНЦИПЫ
Семь принципов удерживают систему в правовом и научном поле
1. Суверенитет. национальные полномочия, деньги, реестры и правовые режимы сохраняются.
2. Разделение ролей. исполнитель не утверждает собственный результат единолично.
3. Происхождение. каждое утверждение связано с источником, методом, временем, правами и версией.
4. Несмешиваемые показатели. вода, почва, биота, здоровье и деньги связаны идентификатором, но не сводятся автоматически к одному индексу.
5. Воспроизводимость. вывод можно восстановить из исходных данных, преобразований и версии модели.
6. Человек принимает решение. ИИ и модель формируют предложение, но не санкционируют платеж, научную атрибуцию или ограничение прав.
7. Обучение на результате. положительные, отрицательные и нулевые эффекты сохраняются и влияют на следующий цикл.
Системный девиз
Суверенитет сохраняется. Доказательства становятся совместимыми. Действия — согласованными.


06  /  АРХИТЕКТУРА
Пять контуров образуют замкнутый цикл
	Контур
	Функция
	Жёсткая граница

	ЭКВИЛИБРИУМ
	Наблюдение, распознавание, анализ, сценарии, прогноз, оценка неопределённости.
	Не распоряжается деньгами и не превращает прогноз в обязательное решение.

	СФЕРА
	Инициативы, участники, знания, обратная связь и масштабирование проверенного.
	Не банк, не регулятор и не генеральный исполнитель.

	ECO-PPA
	Паспорт задачи, технологии, кооперации, капитала, контракта, данных и результата.
	Проектно-ресурсная и договорная рамка; не исполнитель.

	СПЕЦЗАЩИТА
	Кооперационная сборка исполнения, пилоты, логистика и масштабирование.
	Не валидирует собственный результат единолично.

	Архив наследия
	Память, происхождение, версии, права, доказательства, академическая интеграция.
	Не подменяет экспертизу, государственные архивы и владельцев записей.



НАБЛЮДЕНИЕ → ПРОГНОЗ → РЕШЕНИЕ → ECO-PPA → ДОГОВОР → ИСПОЛНЕНИЕ → ВЕРИФИКАЦИЯ → АРХИВ → МАСШТАБИРОВАНИЕ → НОВЫЙ ЦИКЛ
Инвариант
Архив наследия расположен после проверки и одновременно обслуживает весь цикл: baseline, права и исторические ряды должны быть доступны до решения, а итоговый пакет — после результата.


07  /  ОБЪЕКТ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Биоценоз рассматривается как природная, социальная, инфраструктурная и производственная система
xₜ = [Aₜ, Wₜ, Sₜ, Bₜ, Hₜ, Lₜ]ᵀ
A — атмосфера; W — вода; S — почва; B — биота; H — воздействие на человека; L — техногенная нагрузка.
	Слой
	Что наблюдается
	Почему недостаточен один источник

	Атмосфера
	погода, газы, аэрозоли, загрязнители, пожары и дым
	Спутник видит распределение; наземные станции и калибровка уточняют концентрации.

	Вода
	уровень, расход, сезонность, качество, биогены, токсиканты
	Дистанционные признаки дополняются пробами, гидропостами и лабораториями.

	Почва
	углерод, pH, влажность, эрозия, засоление, уплотнение, загрязнение
	Полевой и лабораторный контроль обязателен для процессов под поверхностью.

	Биота
	состояние экосистем, популяции, связность, инвазии, продуктивность
	Число видов не описывает функции, численность и генетическое разнообразие.

	Человек
	экспозиция, безопасная вода, санитария, продовольствие, уязвимость
	Экспозиция не равна доказанной причинности заболевания.

	Нагрузка
	землепользование, выбросы, водозабор, отходы, аварии, материальные потоки
	Административные, производственные и наблюдаемые данные имеют разную полноту.



Научная рамка совместима с One Health, системами наблюдений GEO и пространственными экосистемными счетами SEEA EA.


08  /  ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРОВ
Каждый показатель получает паспорт, а не только число
	Блок паспорта
	Минимальное содержание

	Идентификация
	код, название, объект, геометрия, период и временной шаг

	Метод
	определение, единица, прибор или алгоритм, протокол отбора, калибровка

	Источник
	владелец записи, первичный файл, дата получения, лицензия и режим доступа

	Качество
	QA/QC, полнота, предел обнаружения, неопределённость, статус пригодности

	Сравнение
	baseline, сезонность, тренд, порог предупреждения, контрфактический сценарий

	Ответственность
	кто измеряет, проверяет, интерпретирует, принимает решение и оспаривает

	Архив
	контрольная сумма, версия, события преобразования и ссылка на архивный объект



Правило панели
Один интегральный «индекс здоровья биосферы» не должен скрывать ухудшение одного контура за улучшением другого. Основой остаётся набор несмешиваемых показателей с явными весами только там, где это законно и методически обосновано.
Глобальные планетарные границы могут задавать коридор системного риска, но не являются локальными нормативами, ПДК или автоматическими порогами проекта.


09  /  ДИНАМИКА, СЦЕНАРИИ И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
Модель отделяет наблюдение, расчёт и прогноз
xₜ₊Δₜ = fθ(xₜ, uₜ, eₜ) + εₜ
uₜ — управляемое воздействие; eₜ — внешние факторы; εₜ — неопределённость. Функция и параметры имеют версии.
Impactᵢ = xᵒᵇˢᵉʳᵛᵉᵈᵢ,ₜ₁ − xᶜᵒᵘⁿᵗᵉʳᶠᵃᶜᵗᵘᵃˡᵢ,ₜ₁
Эффект публикуется вместе с baseline, диапазоном неопределённости, допущениями и методом контрфактической оценки.
	Класс данных
	Статус
	Допустимое использование

	Первичное измерение
	неизменяемая запись источника
	исходная доказательная база

	Очищенные данные
	версия с журналом преобразований
	анализ при сохранённой связи с первичным источником

	Расчётный показатель
	результат утверждённой формулы
	сравнение и контроль при известной методике

	Прогноз / сценарий
	вероятностное утверждение
	поддержка решения, но не подтверждённый факт

	Решение
	акт уполномоченного субъекта
	запуск, изменение, остановка или оплата по договору



Запрет
Корреляция не доказывает причинность. Сигнал модели или датчика не создаёт право на автоматический платёж.


10  /  ПАСПОРТ ECO-PPA
Один идентификатор связывает задачу, ресурсы, договор и результат
Pᵢ = ЗАДАЧА ⊗ ТЕХНОЛОГИЯ ⊗ КООПЕРАЦИЯ ⊗ КАПИТАЛ ⊗ КОНТРАКТ ⊗ ДАННЫЕ ⊗ РЕЗУЛЬТАТ
Знак ⊗ означает обязательную связанность, а не арифметическое умножение.
	Компонент
	Контрольный вопрос

	Задача
	Кто владелец проблемы, где границы и какое исходное состояние?

	Технология
	Какое воздействие предлагается, каковы безопасность, зрелость и альтернативы?

	Кооперация
	Кто проектирует, исполняет, поставляет, наблюдает и валидирует?

	Капитал
	Каковы законные источники, бюджет использования, резерв и условия возврата остатка?

	Контракт
	Какие работы, сроки, приёмка, covenants, права, ответственность и основания траншей?

	Данные
	Каковы baseline, KPI, метод, права, качество, неопределённость и архивная ссылка?

	Результат
	Какие утверждения допустимы после независимой проверки и кто их утверждает?



Ready(Pᵢ) = ∏ bᵢₖ,  bᵢₖ ∈ {0,1}
Проект готов к запуску только при наличии всех семи компонентов; ECO-PPA не исполняет работы.


11  /  ФИНАНСОВЫЙ КОНТУР
Регулируемые деньги проходят через обычный договор и проверяемые шлюзы
Консервативная формула пилота
Регулируемые деньги + обычный договор финансирования + паспорт территории/проекта + ограниченный набор KPI + независимый MRV + Архив наследия = пилот доказательного финансирования биосферного результата.
	Элемент
	Конструкция первого пилота

	Деньги и счета
	Существующая валюта; регулируемый банковский или казначейский счёт; KYC/AML, налоговый и бухгалтерский контур.

	Источники
	Бюджет, грант, собственные средства, кредит или средства института развития — только при отдельном законном основании.

	Использование
	Работы, оборудование, мониторинг, независимая валидация, Архив, управление и резерв.

	Транши
	За подтверждённые работы; небольшая заранее ограниченная outcome-транша возможна только из средств спонсора после независимой проверки.

	Цифровой паспорт
	Ссылочный идентификатор проекта в данных и документах; не средство платежа, не ценная бумага и не залог.

	Запрет первого этапа
	Без выпуска валюты, токена или ценной бумаги; без автоматического движения денег.



BIS 2026 сохраняет публичный денежный якорь, правовую окончательность расчёта и интероперабельность; NGFS связывает природные риски с обычными финансовыми категориями.


12  /  ЧЕТЫРЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ РЕГИСТРА
Природа, деньги, доказательства и решения связаны, но не смешиваются
Lᵢ = Lᵐᵒⁿᵉʸᵢ  ∥  Lᵇⁱᵒˢᵖʰᵉʳᵉᵢ  ∥  Lᵉᵛⁱᵈᵉⁿᶜᵉᵢ  ∥  Lᵈᵉᶜⁱˢⁱᵒⁿᵢ
	Регистр
	Содержит
	Не означает

	Деньги
	источники, лимиты, платежи, резерв, возврат остатка, сверка
	денежной оценки каждого природного изменения

	Биосфера
	baseline, наблюдения, временные ряды, сценарии и показатели результата
	автоматической причинности или «единого здоровья»

	Доказательства
	первичные данные, метод, преобразования, проверка, права и происхождение
	сертификации без уполномоченного органа

	Решения
	мандаты, разрешения, приёмка, корректировки, оплата, остановка, оспаривание
	автоматического исполнения модельного сигнала



Sourcesᵢ = Paymentsᵢ + Reserveᵢ + UnusedOrReturnedᵢ
Основной запрет
Экологический показатель нельзя автоматически превратить в денежную величину без законной методики оценки, независимой оценки и договорного основания.


13  /  ПОТОК ДАННЫХ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Допуск данных предшествует расчёту и утверждению результата
d* = ⟨id, time, geo, source, method, unit, rights, hash, version, signature⟩
Adm(d) = Schema ∧ Integrity ∧ Rights ∧ Provenance ∧ Quality
1. Получение. спутники, датчики, лаборатории, полевые обследования, статистика и местное знание по разрешённому режиму.
2. Контроль. схема, целостность, калибровка, полнота, предел обнаружения, единицы и география.
3. Разделение. первичное, очищенное, расчётное, прогнозное и управленческое хранятся как разные классы.
4. Расчёт. версия алгоритма, параметры, исходные файлы и журнал преобразований.
5. Проверка. независимое рассмотрение метода, данных, результата и конфликта интересов.
6. Архивирование. пакет доказательств, права, контрольные суммы и события хранения.
Неприкосновенность источника
Производные данные никогда не перезаписывают первичную запись; авторитетным источником остаётся владелец записи.


14  /  ПОТОК РЕШЕНИЙ И ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Модель не замыкает контур управления на себя
Payment ⇒ Contract ∧ AuthorizedDecision ∧ AdmissibleEvidence
ClaimedResult ⇒ Baseline ∧ Method ∧ Provenance ∧ Validation ∧ Archive
ModelOutput ⇏ AutomaticPayment
	Шлюз
	Ответственный вопрос
	Возможное решение

	Правовой
	Есть ли мандат, разрешения, права на данные и договорное основание?
	допустить / вернуть / остановить

	Научный
	Воспроизводимы ли метод, baseline и неопределённость?
	принять метод / запросить доработку

	Технический
	Безопасны ли технология, эксплуатация и план контроля?
	разрешить ограниченный объём / запретить

	Финансовый
	Сбалансирован ли бюджет, подтверждены ли работы и соблюдены covenants?
	оплатить / удержать / вернуть

	Доказательный
	Независима ли проверка и восстановим ли пакет из Архива?
	подтвердить утверждение / ограничить формулировку



Human-in-command
ИИ может искать несоответствия и предлагать связи. Научная атрибуция, доступ к ограниченным материалам и финансовое распоряжение остаются за уполномоченными людьми и организациями.


15  /  АРХИВ НАСЛЕДИЯ
Архив сохраняет не только результат, но и основание выбора
Назначение
Сохранение, доказательность, управляемый доступ и повторное научное использование. Общий слой хранит идентификаторы, метаданные, сохранные копии и правила доступа; оригиналы остаются у законных хранителей.
	Коллекция
	Состав

	1. Историческая
	карты, наблюдения, исходные состояния и длинные временные ряды

	2. Научная
	публикации, методики, модели, код, параметры и экспериментальные данные

	3. Инженерная
	технологии, проекты, производственный опыт, эксплуатационные данные

	4. Природная и культурная
	описания объектов и традиционное знание с правами носителей и контролем доступа

	5. Правовая и договорная
	мандаты, разрешения, договоры, решения и финансовые основания

	6. Доказательная
	первичные измерения, версии моделей, протоколы валидации и результата

	7. Уроки
	ошибки, отрицательные и нулевые результаты, отклонённые сценарии и причины остановки



Ключевой принцип
Кому принадлежало знание? На каких данных принято решение? Что изменилось? Можно ли воспроизвести вывод? Эти вопросы становятся частью объекта хранения.


16  /  АРХИТЕКТУРА АРХИВА
Долговременное хранение строится как управляемый жизненный цикл
SIP  —приём + QA→  AIP  —политика доступа→  DIP
SIP — пакет передачи; AIP — архивный пакет; DIP — пакет выдачи. Архитектура ориентируется на принципы OAIS, но не объявляется сертифицированной OAIS-системой.
	Контур
	Функция

	Управление и приём
	мандат, отбор, договор передачи, права, этика и регистрация

	Физическая сохранность
	условия хранения, консервация, инвентаризация, безопасность

	Оцифровка
	мастер-копия, производные форматы, контроль качества и фиксация оборудования

	Долговременное хранение
	репликация, контрольные суммы, миграции, события сохранения и восстановление

	Описание и знания
	паспорта, связи, онтологии, происхождение, версии и цитирование

	Академическое использование
	исследовательские запросы, анализ, публикации, возврат обогащённых данных

	Доступ и устойчивость
	публичный, исследовательский, ограниченный и закрытый режим; журнал выдачи и аварийное восстановление



Ориентиры: ISO 14721:2025 OAIS — референсная модель; PREMIS — объекты, события, агенты и права; W3C PROV-O — сущности, действия и ответственные агенты.


17  /  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА
Научный оборот замыкается возвратом проверенного знания в Архив
ЗАПРОС → ПРОБЛЕМА → МЕТОД → ДАННЫЕ → ВЫВОД → ПУБЛИКАЦИЯ → ОБОГАЩЕНИЕ АРХИВА → ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА
	Участник
	Роль
	Ограничение

	Академические институты
	методы, экспертиза, исследования и подготовка коллекций
	не получают исключительных прав на чужие первичные записи

	Лаборатории
	измерения, калибровка, QA/QC и протоколы
	не скрывают метод, пределы обнаружения и неопределённость

	Хранители и сообщества
	идентификация, контекст, права, режим доступа и согласие
	знание не отчуждается и не монетизируется без законного основания

	Независимые валидаторы
	проверка метода, данных и утверждений
	не участвуют в исполнении проверяемых работ

	СФЕРА
	поиск компетенций и публикация разрешённых результатов
	не раскрывает закрытые материалы и персональные данные



Права и этика
Традиционные знания, генетические ресурсы и цифровая информация рассматриваются с учётом согласия, benefit-sharing, лицензий, персональных данных, коммерческой тайны и иных применимых режимов. Архив не превращает наследие в свободно отчуждаемый финансовый актив.


18  /  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Независимость ролей важнее технологического удобства
	Роль
	Отвечает
	Не выполняет единолично

	Владелец территории / заказчик
	мандат, допуски, приёмка и ответственное решение
	изменение доказательств задним числом

	ЭКВИЛИБРИУМ
	анализ, модель, сценарии, предупреждения и неопределённость
	финансовое распоряжение

	ECO-PPA
	целостность паспорта, договора, ресурсов, данных и результата
	физическое исполнение

	СПЕЦЗАЩИТА
	кооперация, работы, логистика, безопасность и отчёт исполнителя
	независимая валидация

	Финансовый институт
	счёт, платёжная дисциплина и законные процедуры
	экологическая атрибуция

	Независимый валидатор
	методика, данные, конфликт интересов и формулировка результата
	исполнение проверяемого проекта

	Архив наследия
	происхождение, версии, права, хранение и выдача
	подмена владельца записи или научной экспертизы



Правило конфликта интересов
Исполнение, приёмка, валидация и распоряжение средствами должны иметь раздельные полномочия, журналы действий и процедуру оспаривания.


19  /  ПИЛОТНЫЙ КОНТУР ТЕРРИТОРИИ
Сызрань — Рамено — Смолькино: сначала обследование, затем функции
Предостережение
Пакет не назначает территориям заранее неподтверждённые экологические характеристики и не обещает конкретный эффект до обследования, baseline и выбора технологии.
	Участок
	Обязательное обследование
	Выход 90 дней

	Сызрань
	мандат, границы, вода, почва, биота, нагрузка, инфраструктура, источники данных и права
	верифицированный профиль территории и перечень допустимых задач

	Рамено
	тот же унифицированный протокол; локальные особенности фиксируются только по данным
	сопоставимый профиль, пробелы данных и сценарии наблюдения

	Смолькино
	тот же унифицированный протокол; обязательна фиксация исторических и культурных материалов
	сопоставимый профиль и первый пакет Архива наследия



· Единая система координат и идентификаторов участков.
· Общие определения показателей при локальных методиках и порогах.
· Синхронные права доступа, журнал происхождения и каталог Архива.
· Раздельные baseline и решения по каждому участку; запрет усреднения критических рисков.
Цель
Проверить не «идеальную территорию», а переносимость доказательного контура между тремя разными локальными контекстами.


20  /  90-ДНЕВНАЯ АПРОБАЦИЯ
Первый этап проверяет архитектуру без финансового риска
	Срок
	Работы
	Результат

	1–10
	мандат, рабочая группа, владельцы данных и территорий, правовые границы
	устав и RACI

	11–25
	инвентаризация данных, исторических материалов и прав доступа
	реестр данных и первый SIP Архива

	26–40
	baseline, словарь показателей, модель 0.1
	три паспорта участков и общий паспорт контура

	41–55
	сценарии, технологии, кооперация и риски
	варианты воздействия без неподтверждённых обещаний

	56–70
	ECO-PPA, бюджет источников/использования и договорные шлюзы
	паспорт, term sheet и тестовые регистры

	71–82
	контрольные измерения и учебное прохождение полного цикла
	пакет доказательств и тестовый AIP

	83–90
	независимое рассмотрение
	GO / условный GO / NO-GO по полевому пилоту



Shadow mode
Система рассчитывает возможные решения и формирует документы, но не двигает деньги. Допускаются только добровольные кейсы, доступ к которым предоставлен законно.
Критерий успеха этапа — воспроизводимость полного пакета, а не положительный экологический эффект, который требует полевого исполнения и достаточного периода наблюдений.


21  /  УСЛОВНЫЙ 12-МЕСЯЧНЫЙ ПИЛОТ
Полевое исполнение начинается только после отдельного GO
	Месяц
	Контрольная работа

	1–2
	полная исходная линия, обследование, разрешения и система наблюдений

	3
	инженерные решения, предварительная регистрация показателей и методов

	4
	договоры, счета, источники средств и закупочные процедуры

	5–8
	ограниченное исполнение, контроль безопасности и транши за принятые работы

	9
	промежуточное измерение и адаптивное решение уполномоченного органа

	10
	повторное измерение и сравнение с контрфактическим сценарием

	11
	независимая валидация, финансовая сверка и архивирование

	12
	решение: масштабировать, доработать, повторить или остановить



Транши
Основная оплата — за договорно подтверждённые работы. Outcome-транша, если она предусмотрена законно, заранее ограничена и выплачивается только после независимой проверки и решения уполномоченной стороны.
Отрицательный результат
Может подтвердить работоспособность доказательного контура, но не является основанием для масштабирования неэффективной или небезопасной технологии.


22  /  GO / УСЛОВНЫЙ GO / NO-GO
Восемь критических шлюзов должны быть закрыты одновременно
	Шлюз
	Минимальное доказательство

	Право
	мандат, разрешения, договор и допустимость финансовой схемы

	Безопасность
	экологическая и техническая оценка, план остановки и реагирования

	Владелец решения
	назначенные полномочия, приёмка и процедура оспаривания

	Права на данные
	согласия, лицензии, доступ, конфиденциальность и права носителей знаний

	Baseline
	измеримая исходная линия, сезонность, пробелы и неопределённость

	Бюджет
	источники = использование + резерв + возврат остатка

	Независимость
	разделение исполнения, приёмки, валидации и платежного распоряжения

	Архив
	пакет можно восстановить и выдать по установленному режиму



Проект решения
Создать рабочую группу; утвердить 90-дневную апробацию в shadow mode; назначить владельцев данных и решений; на 90-й день рассмотреть независимое заключение и отдельно решить вопрос о 12-месячном пилоте.
GO требует закрытия всех критических шлюзов. Условный GO допустим только при устранимых замечаниях с ответственными и сроками. Один незакрытый критический шлюз означает NO-GO.


23  /  РИСКИ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ
Сильная архитектура начинается с явного описания отказов
	Риск
	Контроль

	Модельная уверенность выглядит как факт
	вероятности, интервалы, версии, контрфактический метод и экспертное решение

	Один KPI скрывает ущерб другому контуру
	панель несмешиваемых показателей и запрет автоматической компенсации

	Двойной учёт результата
	единый ID проекта, география, период, права на утверждение и поиск пересечений

	Автоматизация платежа по датчику
	четыре шлюза: договор, приёмка, доказательства, уполномоченное распоряжение

	Исполнитель проверяет себя
	организационная и договорная независимость валидатора

	Потеря истории и отрицательных данных
	обязательный Архив наследия, контрольные суммы и политика сохранения

	Нарушение прав на традиционные знания
	согласие, режим доступа, benefit-sharing и право отзыва в применимых границах

	Название воспринимается как обещание новой валюты
	постоянная юридическая оговорка и запрет эмиссии на пилоте



Статус документа
Авторская концепция. Юридические, финансовые, метрологические, экологические и архивные выводы возникают только после независимой проверки конкретных кейсов.


24  /  ИСТОЧНИКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Официальная база и правила интерпретации
Прямые ссылки; доступ проверен 29 августа 2026 г.
WMO — State of the Global Climate 2025
WMO — Global Status of Multi-Hazard Early Warning Systems 2025
WMO — Early Warnings for All
GEO — Global Earth Observation System of Systems
WHO — One Health
FAO — Global Soil Biodiversity Observatory
UN — SEEA Ecosystem Accounting
IPBES — Nexus Assessment
NGFS — 2026 Nature Package
TNFD — Recommendations
BIS — Annual Economic Report 2026, monetary architecture
CBD — Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework, Target 19
IFRS Foundation — biodiversity, ecosystems and ecosystem services project
ISO — ISO 14721:2025, OAIS reference model
Library of Congress — PREMIS Data Dictionary
W3C — PROV-O: The PROV Ontology
ISO — ISO/IEC 17029:2019, validation and verification principles
CBD — Nagoya Protocol
Правила интерпретации
OAIS является референсной моделью, а не готовой ИТ-системой. TNFD, SEEA EA и иные рамки используются как ориентиры совместимости в пределах их назначения. Ни одна ссылка не означает сертификации предлагаемой архитектуры или обязательности для конкретной юрисдикции.
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