МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Стратегия продвижения портала

Портал культуры, знаний, городов, событий и созидательных инициатив

От сайта-визитки — к живой цифровой платформе международного сотрудничества

Версия 1.0 • 22 августа 2026 года

# 1. Резюме

Продвижение портала «Мир без границ» должно строиться не как рекламная кампания обычного сайта, а как запуск международного общественно-культурного движения с цифровой платформой в центре.

Главная логика продвижения: сначала создать статус, затем доверие, далее сообщество и после этого — устойчивый поток заявок, событий, партнёров и проектов.

Ключевая формула Продвижение портала = статусный запуск + сильный манифест + партнёрская сеть + регулярные события + живой контент + реестры + амбассадоры + медиа + заявки.

# 2. Главная цель продвижения

Цель продвижения портала — сделать «Мир без границ» узнаваемой международной платформой культуры, знаний, городов, событий и общественной дипломатии.

Портал должен восприниматься не как информационная страница, а как цифровой центр мета-проекта, площадка для партнёров, экспертов, городов, организаций, авторов инициатив и медиа.

точка входа в международное сотрудничество;

витрина культурных, научных и городских инициатив;

единый календарь событий и общественных программ;

реестр проектов, экспертов, городов и партнёров;

медиаплатформа нового гуманитарного движения.

# 3. Позиционирование

Для внешней коммуникации требуется три уровня позиционирования: короткое, расширенное и эмоциональное.

| Уровень | Формулировка |
| --- | --- |
| Короткое | «Мир без границ» — международный портал культуры, знаний, городов, событий и созидательных инициатив. |
| Расширенное | Цифровая платформа и мета-проект, объединяющий города, организации, экспертов, культурные и научные инициативы, образовательные программы и события. |
| Эмоциональное | Границы разделяют территории. Культура соединяет людей. |

# 4. Целевые аудитории

Продвижение должно идти не на одну аудиторию, а на несколько кругов. Для каждого круга нужны свои посадочные страницы, письма, аргументы и формы включения.

### Города и муниципалитеты

новое позиционирование города

продвижение городских событий

международные связи

статус «Город Знания», «Город Событий», «Город Культуры»

### Культурные организации

размещение инициатив

участие в реестре

продвижение событий

партнёрские программы и международная видимость

### Университеты и научные центры

площадка для программ

конференции и исследования

академический контур

выход на молодёжь и экспертов

### Авторы проектов

витрина проекта

поиск партнёров

вход в реестр

участие в событиях и медийное сопровождение

### Молодёжь

стажировки

волонтёрство

клубы

конкурсы

международное общение и личная траектория развития

### Эксперты

публичный профиль

участие в советах

публикации

экспертные сессии и наставничество

### Бизнес и меценаты

статусное участие

социальная миссия

культурная репутация

участие в городских и международных программах

### СМИ

новости

герои

события

экспертные комментарии

темы о культуре и международном сотрудничестве

# 5. Коммуникационные линии

### Культура без границ

Показывает, как культура соединяет народы, города и поколения.

статьи

интервью

истории культурных проектов

дни культуры стран

### Города без границ

Показывает города как центры знаний, событий и международного диалога.

город недели

карта городов

интервью с представителями городов

спецпроекты по инициативам

### Знание без границ

Показывает образовательный и научный потенциал проекта.

лекции

курсы

экспертные статьи

академические программы

### События без границ

Показывает форумную, фестивальную и событийную жизнь портала.

календарь событий

анонсы

репортажи

трансляции

архив материалов

### Люди без границ

Показывает конкретных людей: создателей, экспертов, волонтёров, наставников, авторов проектов.

интервью

короткие видео

личные истории

рубрика «Лицо проекта»

# 6. Каналы продвижения

## 6.1. Официальный портал

Официальный портал является центральной точкой всей коммуникации. Внешняя реклама должна вести не только на главную страницу, а на конкретные посадочные страницы: для городов, партнёров, авторов проектов, молодёжи, экспертов и культурных организаций.

новости

события

проекты

заявки

партнёры

медиацентр

документы

реестры

календарь

формы участия

## 6.2. Социальные сети

Социальные сети должны работать как ежедневный пульс портала. Основные каналы: Telegram, VK, YouTube, Rutube, Дзен, международные визуальные и экспертные площадки там, где это допустимо и уместно.

новость дня

проект недели

город недели

событие недели

экспертное мнение

история человека

цитата манифеста

короткое видео

приглашение к участию

## 6.3. Медиа и PR

Необходимо сформировать пресс-пакет и базу СМИ. Пресс-служба должна регулярно давать инфоповоды: запуск портала, новые города, новые проекты, партнёрства, экспертные сессии, календарь событий и первые результаты.

пресс-релиз запуска

описание проекта

биографии ключевых лиц

визуальные материалы

логотип

презентация

FAQ

контакты пресс-службы

## 6.4. Партнёрские рассылки

Для каждой аудитории нужно отдельное письмо с собственной логикой выгоды и собственной формой заявки.

города

университеты

музеи

театры

киноорганизации

фонды

общественные организации

эксперты

СМИ

бизнес-партнёры

## 6.5. Событийное продвижение

Портал должен продвигаться через собственные события: презентации, круглые столы, онлайн-форумы, пресс-конференции, экспертные сессии, культурные вечера и стратегические сессии городов.

Рекомендуемый первый формат Форум-презентация «Мир без границ: города, культура и знания как основа нового сотрудничества».

# 7. Программа амбассадоров

Амбассадоры нужны для сетевого роста проекта и его выхода в города, профессиональные сообщества, молодёжные круги, университеты и культурные организации.

амбассадоры городов

амбассадоры культуры

амбассадоры науки

амбассадоры молодёжи

амбассадоры международного сотрудничества

амбассадоры событий

амбассадоры кино и медиа

Каждый амбассадор получает страницу на портале, статус, цифровой знак, право представлять проект в своём направлении и возможность публиковать инициативы.

# 8. Контент-стратегия

| Периодичность | Контент |
| --- | --- |
| Ежедневно | короткая новость; цитата проекта; анонс события; карточка проекта; публикация в соцсетях |
| Еженедельно | город недели; проект недели; экспертное интервью; обзор событий; подборка возможностей |
| Ежемесячно | электронный журнал; аналитический обзор; большой видеоматериал; партнёрская рассылка; открытая онлайн-встреча |
| Ежеквартально | форум; отчёт о развитии портала; обновление реестров; презентация новых городов и партнёров; публичная стратегическая сессия |

# 9. Воронка продвижения

### Узнавание

Человек видит ролик, публикацию, новость, интервью, пост или приглашение.

### Интерес

Человек переходит на портал и знакомится с миссией, направлениями, событиями, городами и проектами.

### Вовлечение

Человек выбирает действие: стать участником, добавить проект, предложить город, предложить событие или стать партнёром.

### Участие

Человек получает карточку участника, проект в реестре, событие в календаре или приглашение в сообщество.

### Посол проекта

Активный участник начинает приводить других и запускает сетевой рост.

# 10. План запуска на 30 дней

| Неделя | Ключевые действия |
| --- | --- |
| Неделя 1. Подготовка | утвердить позиционирование; подготовить главную страницу; создать страницы для аудиторий; подготовить пресс-релиз; настроить формы заявок; создать соцсети; подготовить первые 20 публикаций |
| Неделя 2. Мягкий запуск | пригласить первых партнёров; загрузить первые проекты; добавить события; провести закрытую презентацию; собрать обратную связь |
| Неделя 3. Публичный запуск | выпустить пресс-релиз; опубликовать манифест; запустить соцсети; провести онлайн-презентацию; открыть приём заявок; разослать письма городам, организациям и экспертам |
| Неделя 4. Закрепление | опубликовать итоги запуска; показать первых участников; провести экспертную сессию; запустить рубрики «Город недели» и «Проект недели»; сформировать план на 90 дней |

# 11. План масштабирования на 90 дней

### Первый месяц: статус и запуск

портал открыт

есть первые партнёры

есть первые проекты

есть календарь событий

есть медиапакет

есть формы заявок

есть соцсети

### Второй месяц: наполнение и доверие

30–50 проектов в реестре

10–20 событий в календаре

10 городов в базе

20 экспертных профилей

5–10 партнёров

первые интервью и видеоматериалы

### Третий месяц: масштабирование

первый открытый форум

программа амбассадоров

открытие Академии

партнёрская рассылка

международная версия портала

первый электронный журнал

# 12. Рекламные сообщения

### Общая аудитория

Присоединяйтесь к порталу «Мир без границ» — пространству культуры, знаний, городов, событий и созидательных инициатив.

### Города

Ваш город может стать частью международной карты культуры, знаний и событий.

### Проекты

Разместите свой проект в реестре «Мир без границ» и найдите партнёров, экспертов и новые возможности.

### Организации

Станьте партнёром платформы, которая объединяет культуру, науку, образование и общественное сотрудничество.

### Молодёжь

Войдите в международное сообщество молодых лидеров, волонтёров, исследователей и создателей.

### Эксперты

Присоединяйтесь к экспертному клубу «Мир без границ» и участвуйте в проектировании новых форм сотрудничества.

# 13. Визуальная стратегия

Образ портала должен быть светлым, масштабным и международным. Визуальная система должна передавать ощущение, что мир соединяется через культуру, доверие и совместное созидание.

планета

мосты

города

люди разных культур

световые линии связности

карты мира

университеты, театры, музеи

сцены форумов и фестивалей

символы знаний и культуры

цифровая сеть

# 14. Видео для продвижения

### 15-секундный тизер

Мир разделён линиями, границами и шумом новостей.

Появляются люди, города, сцены, университеты, музеи и события.

Линии границ превращаются в световые мосты.

На карте мира загораются города.

Появляется портал «Мир без границ».

Финальный текст: «Культура. Знания. Города. События. Люди. Мир без границ.»

### 60-секундный ролик

проблема: мир устал от разделения

решение: нужна новая платформа доверия

идея: культура и знания соединяют людей

инструмент: портал «Мир без границ»

приглашение: стать участником, партнёром, городом или экспертом

# 15. KPI продвижения

| Показатель | 30 дней | 90 дней | 1 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Посетители | 1 000+ | 10 000+ | 100 000+ |
| Заявки | 100+ | 500+ | 1 000+ участников |
| Проекты | 20+ | 50+ | 300+ |
| События | 10+ | 30+ | 100+ |
| Города | первые города в базе | 10+ | 50+ |
| Партнёры | 5+ | 20+ | 100+ |
| Эксперты | первое ядро | 50+ | экспертная сеть |
| Институциональные результаты | презентационное событие | форум и журнал | ежегодный форум, Академия, международная версия |

# 16. Критически важное условие

Портал нельзя продвигать как пустую оболочку. Перед широким запуском на нём должны быть первые 20–30 сильных объектов: проекты, города, события, партнёры и эксперты.

Каждый день на портале должно что-то происходить: новый проект, новое событие, новый город, новый эксперт, новая статья, новое интервью, новая возможность, новая заявка или новый партнёр.

Практический вывод Сначала наполнить портал и создать ощущение действующего центра силы. Затем запускать PR, партнёрские письма, события и рекламное продвижение.

# 17. Итоговая формула

«Мир без границ» должен продвигаться как живая система международного сотрудничества, а не как отдельный сайт. Его сила — в связке портала, реестров, событий, города, медиа, партнёров и людей.

Главная цель продвижения — не просто привлечь трафик, а собрать вокруг портала реальное международное сообщество людей, городов, организаций и проектов.

Документ подготовлен для мета-проекта «Мир без границ».