Программа продвижения форума Сельсовет
Москва • 2–3 октября 2026 года
Рабочий проект для организационного комитета • 19 сентября 2026 года
Цель программы
Используем доступные медиаконтакты, чтобы привлечь участников к семи круглым столам, собрать конкретные случаи и предложения с территорий и обеспечить публичное освещение результатов форума. Основная кампания проходит с 19 сентября по 3 октября; публикация итогов и контроль исполнения продолжаются после форума.
Официальное наименование в исходной программе: форум Аграрно-промышленного союза «Село России — продовольственная безопасность и возрождение промышленности». В кратких анонсах используем «Форум Сельсовет» вместе с полным названием при первом упоминании.
Основание и статус
Программа составлена по документу Programma-2-oktyabrya-kruglye-stoly.docx, сохранённому 18 сентября 2026 года, и по перечню медиаресурсов, предоставленному Сергеем Леонидовичем Соколовым. Даты 2–3 октября подтверждены инициатором. Исходная программа имеет статус проекта; расписание и состав приглашённых нельзя представлять как окончательно утверждённые.
В исходнике указана Москва, но отсутствуют точный адрес, назначенные модераторы и подтверждённый состав выступающих. До запуска регистрационных объявлений оргкомитет уточняет эти сведения, контакт для заявок и возможность дистанционного участия. Участие ведомств указывается только после подтверждения.
Что предлагаем аудитории
Участник выбирает круглый стол, направляет вопрос или случай с цифрами и предлагает решение. Для организаторов результатом кампании становятся зарегистрированные участники, подготовленные материалы для дискуссий и предложения, пригодные для включения в резолюцию.
Единая форма заявки: имя и организация, регион, контакт, выбранный стол, краткое описание вопроса, расчёт или подтверждающие материалы, предлагаемое решение. Для стола 4 добавляем сведения о наличии и потребности в технике. Предлагаемый срок приёма основных материалов — 29 сентября, чтобы подготовить сводки к 30 сентября.


Медиаресурсы и предлагаемые роли
Аудитории приведены со слов инициатора без внешней проверки. Они не равны просмотрам и не суммируются в уникальный охват. Первые шесть площадок обозначены как регулярные контакты; конкретные размещения необходимо согласовать.
	Ресурс
	Подписчики по исходным данным
	Предлагаемый формат

	Федеральный сельсовет
	84 тыс. YouTube; другие сети дополнительно
	Основные анонсы, обращение организатора, ежедневные обновления

	Прекрасная Россия
	Более 200 тыс.
	Интервью о сельских территориях и людях

	ТВ Совхоз
	Более 200 тыс.
	Эфиры об урожае, кооперации и переработке

	Свободная пресса
	Более 400 тыс.
	Интервью и публикации о повестке форума

	СПЕЦ ТВ
	750 тыс. ранее; текущие данные уточнить
	Экспертный эфир и короткие видеоматериалы

	Перехват управления ТВ
	Более 350 тыс.
	Обсуждение механизмов реализации предложений

	Де Факто ТВ / Миронов
	Более 170 тыс.
	Предложить интервью с организатором

	Павел Иванов
	Около 1 млн
	Предложить анонс или обзор повестки

	Живой гвоздь
	Более 300 тыс.
	Предложить редакции тематическое интервью

	SOTAvision, Евгений Ступин и другие
	Не указаны
	Уточнить контакт и редакционный интерес



YouTube, ВК, RUTUBE, Дзен и Telegram используем там, где у организаторов и партнёров есть действующие аккаунты и согласие на публикацию. Один исходный материал адаптируем под площадку: полный эфир, короткий ролик, текст и карточка с датой и ссылкой.
Минимальное предложение каждому регулярному партнёру: стартовый анонс, один тематический материал, напоминание перед форумом и публикация итогов. Это предложение редакциям, а не подтверждённое обязательство. Исторические 750 тыс. подписчиков СПЕЦ ТВ не включаем в текущую оценку аудитории.


Семь тем для семи круглых столов
Каждая тематическая публикация связана с конкретным столом исходной программы. Сначала показываем практический вопрос, затем приглашаем прислать случай или предложение. Даты ниже относятся к предлагаемому выпуску материалов в сентябре 2026 года.
	Дата
	Круглый стол
	Содержание публикации и сбор материалов

	22 сентября
	1  Цена урожая и доход хозяйства
	Себестоимость, закупочная цена, хранение и сбыт. Собираем расчёты по хозяйствам и регионам.

	23 сентября
	2  Кредиты, лизинг и издержки сезона
	Платежи, сезонные расходы и предложения по поддержке. Финансовые случаи публикуем с согласия хозяйства.

	24 сентября
	3  Кооперация и совместный экспорт
	Опыт совместного сбыта и переработки. Приглашаем действующие кооперативы представить практику.

	25 сентября
	4  Общий заказ на отечественную технику
	Что нужно хозяйствам и почему покупка откладывается. Собираем заявки для сводки к 30 сентября.

	26 сентября
	5  Переработка и продовольственная безопасность
	Проекты переработки рядом с производством, качество и хранение продукции.

	27 сентября
	6  Понятные правила работы на земле
	Практические случаи по землепользованию и учёту животных. Правовые предложения описываем как предмет обсуждения.

	28 сентября
	7  Сельские территории и люди
	Рабочие места, подготовка кадров, инфраструктура и связь между хозяйствами и жизнью территории.



Формат каждого выпуска: интервью или обсуждение на 20–40 минут при согласовании с площадкой; короткая версия на 60–90 секунд; текстовый анонс; ссылка на форму участия. Из записанного выпуска готовим два коротких фрагмента для повторного распространения.
В исходнике сохранение стола 5 в нынешнем виде оставлено на решение оргкомитета. До подтверждения публикуем его как тему проекта программы. При объединении со столами 1 и 3 обновляем карточки, расписание и форму регистрации одновременно.
Пакет для редакции
Один пресс-релиз; полная и краткая программа; подтверждённые сведения о спикерах; видеообращение; афиша в трёх форматах; фотографии с разрешением на использование; персональная отслеживаемая ссылка; контакт координатора. Адрес и условия участия везде должны совпадать.


Календарь подготовки и продвижения
	Срок
	Действие
	Ответственная функция

	19–20 сентября
	Сверить программу, адрес, регистрацию и контакты. Согласовать редакционный календарь с регулярными площадками.
	Оргкомитет и медиакоординатор

	21 сентября
	Выпустить общий анонс и обращение организатора. Открыть сбор заявок по семи столам.
	Редактор и администратор

	До 22 сентября
	Выполнить срок приглашения федеральных органов, указанный в исходнике. Уточнить у оргкомитета фактическую отправку и ответы.
	Оргкомитет

	22–28 сентября
	Выпустить семь тематических материалов по таблице. Ежедневно учитывать публикации и заявки.
	Редактор и партнёрские редакции

	29 сентября
	Напомнить о подаче материалов. Систематизировать вопросы, случаи и заявки на технику.
	Администратор и модераторы

	30 сентября
	Подготовить сводку потребностей в технике и пакеты материалов для столов. Опубликовать уточнённую программу.
	Модераторы и оргкомитет

	1 октября
	Подтвердить участие; выдать памятку с адресом и временем. Проверить запись, звук и возможность трансляции.
	Администратор и техническая группа

	2–3 октября
	Освещать работу по согласованному расписанию. Публиковать только проверенные результаты.
	Пресс-группа

	4–6 октября
	Выпустить итоговый материал, записи и резолюцию после утверждения.
	Редактор и оргкомитет

	До 13 октября
	Опубликовать порядок дальнейшей работы и доступные подтверждения направления обращений.
	Оргкомитет

	До 2 ноября
	Подготовить первый отчёт о выполненных действиях и полученных ответах.
	Ответственный за сопровождение



Назначения в таблице — необходимые функции, а не сведения об уже назначенных сотрудниках. При небольшой команде медиакоординатор совмещает работу с редакциями и аналитику; редактор ведёт тексты и выпуск роликов; администратор обрабатывает заявки.


Освещение форума 2 и 3 октября
Время мероприятий ниже перенесено из проекта исходной программы. Форматы освещения предложены для согласования с оргкомитетом.
	Время
	Мероприятие
	Работа пресс-группы

	2 октября
09:00–10:00
	Регистрация
	Кадры прибытия, короткие интервью с согласия участников

	10:00–10:40
	Открытие форума
	Основной видеосигнал или запись; выступление В А Мельниченко предусмотрено проектом

	10:50–13:10
	Параллельно столы 1–4
	Запись обсуждений; комментарии модераторов после сессии

	13:10–14:10
	Обед и выставка практик
	Репортаж о кооперативах, переработке и технике

	14:10–16:30
	Параллельно столы 5–7
	Запись обсуждений и сбор согласованных предложений

	16:40–17:40
	Редакционная группа
	Сверка формулировок; спорные вопросы не объявляем решениями

	17:45–18:30
	Итоговое собрание дня
	Обзор семи столов и повестки следующего дня

	3 октября
10:00–12:30
	Пленарное заседание
	Основная трансляция при технической готовности или видеозапись

	13:30–15:30
	Рабочая встреча с представителями федеральных органов по проекту
	Состав и доступ прессы подтверждает оргкомитет; интервью по завершении

	16:00–17:00
	Принятие резолюции по проекту
	Публикация итогов после подтверждения принятого текста



Четыре параллельных стола требуют отдельных средств записи и закреплённого ответственного в каждом помещении. Одна съёмочная группа не обеспечивает полную запись всех дискуссий. Базовый вариант: отдельная запись звука и доступного видео по залам, одна мобильная группа для интервью, основной видеосигнал открытия и итогов.
Видеотрансляцию объявляем после проверки оборудования, подключения и разрешений. При отсутствии устойчивого сигнала публикуем записи. В каждом итоговом материале различаем предложение участника, согласованную позицию стола и принятую резолюцию.


Объём работ и контроль результата
Предлагаемый базовый объём кампании: общий анонс, одно обращение организатора, семь тематических выпусков, четырнадцать коротких фрагментов, два итоговых обзора по дням и один материал о принятой резолюции. Количество выходов на партнёрских площадках фиксируется отдельно после согласования.
	Что измеряем
	Как учитываем

	Публикации
	Площадка, дата, ссылка, формат, фактический выход

	Просмотры и переходы
	Статистика публикации и отслеживаемая ссылка партнёра; без сложения в уникальную аудиторию

	Регистрации и участие
	Уникальные заявки, выбранные столы, подтверждение и фактическое присутствие

	Материалы к столам
	Количество пригодных случаев с цифрами и сформулированным предложением

	Результаты форума
	Согласованные предложения, принятый текст резолюции, ответственные и сроки

	Работа после форума
	Направленные обращения, полученные ответы и выполненные действия



План по числу участников устанавливаем по подтверждённой вместимости и распределению залов. Указанные в исходнике помещения на 30–60 человек являются планировочным ориентиром, а не основанием обещать общий охват или число посетителей.
Ресурсное обеспечение
В рабочую смету включаем редактуру и координацию, дизайн, монтаж, запись по залам, оборудование, связь и обработку заявок. По каждой позиции фиксируем объём, исполнителя, денежную стоимость либо подтверждённый вклад партнёра. Партнёрские размещения считаем безденежными только после договорённости с редакцией; сумму бюджета утверждаем по полученным предложениям.
Ближайшие действия оргкомитета
19–20 сентября назначить медиакоординатора, подтвердить место проведения и канал регистрации; решить вопрос о столе 5; закрепить модераторов и ответственных за запись. Затем согласовать с регулярными площадками конкретные даты и форматы. Не позднее 21 сентября подготовить пакет анонса и форму сбора материалов.
Текст первого анонса
2–3 октября 2026 года в Москве запланирован форум Аграрно-промышленного союза «Село России — продовольственная безопасность и возрождение промышленности». В проекте программы — семь круглых столов о доходах хозяйств, кредитах и издержках, кооперации, отечественной технике, переработке, правилах работы на земле и жизни сельских территорий. Приглашаем представить практический случай с цифрами и предложением решения. 3 октября проектом предусмотрены пленарное обсуждение и принятие резолюции. Уточнённые условия участия и регистрация — в сообщениях оргкомитета.
Перед размещением анонса добавляем действующую ссылку или контакт для регистрации. Имена участников, адрес и онлайн-формат включаем после подтверждения.
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